## Plan1
Monitoramento do Plano de Ação de Auditoria na Adminsitração Tributária, Realizada pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo - Relatório de Auditoria nº 30/2017
Processo TCE: 1253/2017
Unidades Auditadas: Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral do Município de Vitória
Item | Verificação | Etapa | Prazo | Secretaria Responsável | Gestor Responsável | Providência | Situação
2.1 | Legislação Tributária não Disponibilizada Adequadamente para Consulta | Disponibilização do Indice remissivo e leis agrupadas por assunto no site da prefeitura | 01/08/2018 a 31/10/2018 | SEMFA | Secretaria de Fazenda - Subsecretaria da receita | Índice Remissivo da legislação tributária instituído pelo Decreto 17.438/2018: | Concluído
http://sistemas.vitoria.es.gov.br/webleis/Arquivos/2018/D17438.PDF
http://sistemas.vitoria.es.gov.br/webleis/defaultAgp.cfm?id=1
|  | Formalização e apresentação do projeto ao Banco | 02/07/2018 a 31/08/2019 |  |  | Publicação do extrato do contrato com o Banco do Brasil no Diário Oficial de 16/07/2019: | Concluído
http://diariooficial.vitoria.es.gov.br/ExibirArquivo.aspx?qs=qWdXNT75uq4jT8sAXHV4YcKe8SoLZJ3dDlfTaxRwv%2fkTq2%2f08j9RDCzsKhlVvmB0Zi%2f2pT3g5ubRfg3EwY9aO6WfAhVYpW66C7MdmOwaKiA%3d
|  | Levantamento e atualização da legislação | 01/04/2019 a 31/12/2019 |  |  | Constituído grupo de trabalho para levantamento das leis e análise dos pontos que devem ser alterados/incluídos na atual legislação. | Em andamento
|  | Contratação de empresa especializada | 02/01/2020 a 30/04/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
|  | Consolidação das leis tributárias e disponibilização no site da prefeitura | 01/05/2020 a 31/10/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
|  | Comunicação ao Tribunal de Contas | 04/11/2020 a 08/11/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
Item | Verificação | Plano | Prazo | Secretaria Responsável | Gestor Responsável | Providência | Situação
2.2 | Normatização Municipal do ISS incompatível com a Lei Complementar Federal 116/2003 | Elaboração de Minuta do Projeto de Lei | 02/05/2017 a 02/07/2017 | SEMFA | Secretaria de Fazenda - Subsecretaria da receita | A Lei Municpal nº 9.182/2017 compatibilizou a norma do ISS com a Lei Complementar Federal 116/2013: | Concluído
http://sistemas.vitoria.es.gov.br/webleis/Arquivos/2017/L9182.PDF
|  | Análise da minuta apresentada pela Procuradoria Geral do Município | 03/07/2017 a 28/07/2017 | Procuradoria | Procuradoria
|  | Acertos e publicação | 31/07/2017 a 14/08/2017 | SEMFA/ SEGOV | Secretaria de Fazenda - Subsecretaria da receita
Item | Verificação | Plano | Prazo | Secretaria Responsável | Gestor Responsável | Providência | Situação
2.3 e 2.8* | 2.3-Ausência de revisão da planta genérica de valores 2.8-Cadastro imobiliário não fidedigno | Formalização e apresentação do projeto ao banco | 02/10/2018 a 31/08/2019 | SEMFA | Secretaria de Fazenda - Subsecretaria da receita | A formalização do projeto junto ao Banco do Brasil encontra-se publicada em extrato do contrato no Diário Oficial de 16/07/2019: | Concluído
http://diariooficial.vitoria.es.gov.br/ExibirArquivo.aspx?qs=qWdXNT75uq4jT8sAXHV4YcKe8SoLZJ3dDlfTaxRwv%2fkTq2%2f08j9RDCzsKhlVvmB0Zi%2f2pT3g5ubRfg3EwY9aO6WfAhVYpW66C7MdmOwaKiA%3d
|  | Contratação de empresa especializada | 04/02/2019 a 31/12/2019 |  |  | Instaurado o Processo nº 591296/2019 que está em tramitação para a definir a modalidade de licitação mais adequada ao objeto a ser contratado. | Em andamento
|  | Realização de Cobertura Aerofotogramétrica | 01/11/2019 a 28/02/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
|  | Levantamento cadastral com medição in loco, coleta de atributos, vetorização, geocodificação, coleta de imagens dos imóveis e logradouros | 01/11/2019 a 31/10/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
|  | Elaboração de planta genérica de valores, com a realização de pesquisas dos valores imobiliários | 01/12/2019 a 31/06/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
|  | Elaboração da minuta de projeto de lei com a alteração de planta genérica de valores, com a previsão de atualização periódica | 01/07/2020 a 30/09/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
|  | Análise da minuta de projeto de lei | 01/10/2020 a 31/10/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
|  | Encaminhamento da minuta do projeto de lei para a Câmera de Vereadores | 01/11/2020 a 31/12/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
|  | Treinamento/capacitação aos servidores relacionados ao cadastro imobiliário. | 01/07/2020 a 31/10/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
|  | Comunicação ao Tribunal de Contas | 05/01/2021 a 31/01/2021 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
* Os pontos foram reunidos pois as providências necessárias ao atendimento de ambos estão sendo realizadas em um mesmo procedimento
Item | Verificação | Plano | Prazo | Secretaria Responsável | Gestor Responsável | Providência | Situação
2.4 | Não provimento da carreira específica de fiscalização prevista em Lei | Abertura de processo para realização do concurso com a definição da quantidade de vagas | 01/06/2019 a 31/08/2019 | SEMFA | Secretaria de Fazenda - Subsecretaria da receita | Instaurado o Processo nº 3011736/2019 solicitando a abertura dos procedimentos necessários à realização de concurso público para provimento de vaga para Auditor Fiscal do Tesouro Municipal. O processo está em fase de análise e elaboração dos impactos financeiros. | Em andamento
|  | Contratação da entidade/empresa para a realização do concurso | 01/09/2019 a 31/12/2019 |  |  | O processo será encaminhado à licitação, após a autorização para abertura do concurso. | Aguardando conclusão de etapa anterior
|  | Elaboração do edital do concurso | 01/01/2020 a 28/02/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
|  | Publicação do edital e aplicação das provas | 01/03/2020 a 31/08/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
|  | Divulgação e homologação do resultado | 01/09/2020 a 30/09/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
|  | Comunicação ao Tribunal de Contas | 30/04/2020 a 01/05/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
O item 2.5 está desmembrado em 2.5a e 2.5b por se tratar de providências necessárias às duas carreiras de cargos da administração tributária: Auditor Fiscal e Procurador Municipal
Item | Verificação | Plano | Prazo | Secretaria Responsável | Gestor Responsável | Providência | Situação
2.5 a | cargos da administração tributária desprovidos de atibuições legais expressas (Auditor Fiscal) | Revisão e avaliação das atribuições dos Auditores Fiscais do Tesouro Municipal | 01/08/2018 a 31/10/2018 | SEMFA | Secretaria de Fazenda - Subsecretaria da receita | Instaurado o Processo nº 347765/2019 para revisão das atribuições do Auditor Fiscal do Tesouro Municipal. | Concluído
|  | Elaboração de minuta de projeto de lei | 01/11/2018 a 15/05/2019 |  |  | Minuta elaborada e encaminhada à Procuradoria Geral do Município para manifestação. | Concluído
|  | Análise da minuta do projeto de lei pela Procuradoria do Município | 16/05/2019 a 30/07/2019 |  |  | Minuta aprovada pela Procuradoria Geral do Município. | Concluído
|  | Encaminhamento da minuta do projeto de lei para a Câmara de vereadores | 01/08/2019 a 31/08/2019 |  |  | Projeto encaminhado à Câmara de Vereadores, aprovado pela Comissão de Constituição e Justica. Encontra-se na Presidência da Câmara. | Concluído
|  | Comunicação ao Tribunal de Contas | 01/09/2019 a 10/09/2019 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
Item | Verificação | Plano | Prazo | Secretaria Responsável | Gestor Responsável | Providência | Situação
2.5 b | Cargos da administração tributária desprovidos de atibuições legais expressas (Procurador Municipal) | Formação de grupo de trabalho e abertura de processo administrativo a fim de revisar a lei Orgânica da Procuradoria Lei 4.149/94 | 01/08/2018 a 20/08/2018 | PGM | Procurador-Gabinete | Portaria 003/2018 criou grupo de trabalho para revisão da Lei 4149/2018-Lei Orgânica da Procuradoria Jurídica. O grupo de trabalho foi constituído no processo nº 47009562/2018. | Concluído
|  | Discussões acerca da matéria e elaboração de minuta de Projeto de Lei | 21/08/2018 a 21/11/2018 |  |  | Portaria 003/2018 criou grupo de trabalho para revisão da Lei 4149/2018-Lei Orgânica da Procuradoria Jurídica. O grupo de trabalho foi constituído no processo nº 47009562/2018. | Concluído
|  | Encaminhamento à administração para aprovação e envio à Câmara Municipal | 22/11/2018 a 11/12/2018 |  |  | Publicada a Lei Complementar 06/2020 -Nova Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município, em 06/01/2020, definindo atribuições do cargo de Procurador Municipal | Concluído
|  | Comunicação ao Tribunal de Contas | 12/12/2018 a 17/12/2018 |  |  | Comunicado ao TCE ES, em 21/02/2020, as medidas adotadas | Concluído
Item | Verificação | Plano | Prazo | Secretaria Responsável | Gestor Responsável | Providência | Situação
2.6 | Não provimento da carreira efetiva de procurador municipal | Comunicação ao Tribunal de Contas acerca da publicação da Lei orgânica da Procuradoria Geral do Município de Vitória e envio de plano de ação com a definição das datas de início e fim de cada fase. | setembro/2020* | PGM | Procurador-Gabinete | Comunicado ao TCE ES, em 21/02/2020, as medidas adotadas. Publicada a Lei Complementar 06/2020 -Nova Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município, em 06/01/2020, definindo atribuições do cargo de Procurador Municipal | Concluido
|  | Análise da comissão avaliadora aprovação/ considerações acerca da minuta de edital e deliberação da administração |  |  |  | Edital de Concurso nº 01/2020 para Procurador Geral,m publicado em 11/02/2020 | Concluido
|  | Elaboração de novo cronograma pela empresa contratada quanto ao período de realização das fases do concurso (abertura, inscrições, recursos, etc) |  |  |  | Edital de Concurso nº 01/2020 para Procurador Geral,m publicado em 11/02/2020 | Concluido
|  | Publicação do edital do concurso |  |  |  | Edital de Concurso nº 01/2020 para Procurador Geral,m publicado em 11/02/2020 | Concluido
|  | Comunicação ao Tribunal de Contas |  |  |  | Comunicado ao TCE ES, em 21/02/2020, as medidas adotadas | Concluido
* Prazo final estipulado para atendimento do apontamento pelo TCE
Item | Verificação | Plano | Prazo | Secretaria Responsável | Gestor Responsável | Providência | Situação
2.7 | Não priorização de recurso à administração tributária/procuradoria | Formalização e apresentação do projeto ao banco | 02/07/2018 a 31/12/2018 | SEMFA | Secretaria de Fazenda - Subsecretaria da receita | Instaurado o Processo nº 6093438/2018 para formalização da proposta de financiamento. Os recursos captados serão aplicados na modernização da administração tributária / procuradoria | Concluído
|  | Resposta quanto a aprovação da carta consulta do financiamento pleiteado | 02/01/2018 a 31/08/2019 |  |  | A formalização do projeto junto ao Banco do Brasil encontra-se publicada em extrato do contrato no Diário Oficial de 16/07/2019: | Concluído
http://diariooficial.vitoria.es.gov.br/ExibirArquivo.aspx?qs=qWdXNT75uq4jT8sAXHV4YcKe8SoLZJ3dDlfTaxRwv%2fkTq2%2f08j9RDCzsKhlVvmB0Zi%2f2pT3g5ubRfg3EwY9aO6WfAhVYpW66C7MdmOwaKiA%3d
|  | Elaboração dos projetos necessários e abertura dos processos de aquisição de equipamentos e serviços descritos no projeto do financiamento | 01/09/2019 a 31/12/2019 |  |  | Os setores envolvidos estão analisando os procedimentos e processos necessários para a execução das ações elencadas no projeto encaminhado junto ao Banco Financiador. | Em andamento
|  | Execução e implantação das ações propostas no projeto de financiamento | 01/11/2019 a 30/11/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
|  | Comunicação ao Tribunal de Contas | 05/12/2020 a 10/12/2020 |  |  | A ser realizado conforme prazo indicado no cronograma. | Aguardando conclusão de etapa anterior
Item | Verificação | Plano | Prazo | Secretaria Responsável | Gestor Responsável | Providência | Situação
2.9 | Parcelamentos em desacordo com as normas gerais | Formalização e constituição de grupo de trabalho | 02/05/2017 a 02/07/2017 | SEMFA/PGM | Secretaria de Fazenda - Subsecretaria da receita / Procuradoria Geral-Gabinete | Lei nº 9288/2018 instituiu normas de parcelamento e pagamento de créditos do Município de Vitória : | Concluído
http://sistemas.vitoria.es.gov.br/webleis/Arquivos/2018/L9288.PDF
|  | Cientificar o órgão de controle da conclusão do grupo de trabalho e informar eventual novo plano de ação | 03/08/2017 a 08/08/2017 |  |  | Comunicado ao TCE em 23/07/2018. | Concluído
Informações atualizadas em 04/03/2020